## اغسطس
الأولويات الإستراتيجية للعام 2024
م | الهدف | التصنيف | الأهمية | الأستعجال | النشاط المطلوب | متطلبات سابقة | أنشطة مكملة | التوقيت | المسؤول عن التنفيذ | المنسق | الوقت التقديري/يوم
1 | توقيع أتفاقيات-فتح فرص داخل وخارج الوزارة (الوزارة: متعب/زكية/هشام بابطين/عبد العزيز عسيري/هشام بابطين) | مفاتيح تسويق-السعودية | عالية | عالي | زيارة إلى السعودية | لا يوجد | هدايا | ربع 1 | عبد الفتاح | امجد | 5 | مفاتيح تسويق-الإمارات | عالية | عالي | ربع 1 | تواصل وتس أب
2 | تعاون -بحث فرص فتح علاقات مع جهات (فارس فريد/هشام بدوي/د.عيدالله) | مفاتيح تسويق-السعودية | متوسطة | متوسط | زيارة إلى السعودية | تواصل عبر الهاتف/الوتس أب للتنسيق | تواصل وتس أب | ربع 2 | عبد الفتاح | امجد | 2 | مفاتيح تسويق-السعودية | متوسطة | متوسط | ربع 2 | هدايا
3 | إعادة تواصل وتذكير (أبرار/ شيخة وزارة التجارة/ د. عزيز الدهمي/ سعود الهيئة السعودية/ جمال نادي الابل) | جهات هامة مستهدفة | عالية | عالي | الأتصال الهاتفي أو عبر الوتس أب | تنسيق مع جريس بخصوص شيخة | أخرى | ربع 1 | عبد الفتاح | امجد | 3 | مفاتيح تسويق -اخرى-متنوعة | بسيطة | بسيط | ربع 3 | دعوات مطاعم
4 | بيع نظام إدارة الأداء (أمل: عقد لقاء مع مدير إدارة الموارد البشرية بشأن النظام) | جهات هامة مستهدفة | عالية | عالي | اللقاء بالمدير وعمل عرض تقديمي للنظام | تنسيق مع امل أو رنا لتنظيم اللقاء | تواصل وتس أب | ربع 1 | عبد الفتاح | حسن | 2 | إطلاق خدمات |  |  | ربع 4 | دعوات زيارات-استضافة
5 | تعاون في مجال التدريب + الاستشارات (تجهيز مقترح وأفكار للتعاون وإرسالها إلى مريم الشامسي-غرفة الشارقة) | مفاتيح تسويق-الإمارات | عالية | متوسط | إرسال المقترحات أو تنظيم لقاء مع مريم الشامسي لشرح المقترح | تحديد وتجميع الأفكار لمجالات التعاون وصياغتها في مقترح مكتوب | تواصل وتس أب | ربع 1 | عبد الفتاح | امجد | 2 | تطوير ممكنات وأولويات |  |  | شهري | أخرى
6 | فتح علاقات مع جهات بالدولة وتوقيع اتفاقيات ومشاريع مشتركة (د.حامد/جمعية الإمارات للإدارة العامة) | مفاتيح تسويق-الإمارات | عالية | متوسط | اللقاء بالدكتورو حامد | تحديد وتجميع الأفكار لمجالات التعاون وصياغتها في مختصر | دعوات مطاعم | مستمر | عبد الفتاح | امجد | ممتدة | جهات هامة مستهدفة |  |  | مستمر
7 | تعزيز فرص العلاقة مع SHRM | مفاتيح تسويق-السعودية | متوسطة | متوسط | تنسيق أحد الدراسات الاستشارية للتنفيذ المشترك مع SHRM | التنسيق المسبق مع محمود بخصوص الآلية | تواصل وتس أب | ربع 2 | امجد | الاء | ممتدة
8 | اتفاقية تعاون لتنفيذ وتسويق برامج (جمعية النهضة النسائية) | مفاتيح تسويق-الإمارات | متوسطة | عالي | تحضير أفكار وتنفيذ لقاء مع عفراء الحاي | التنسيق المسبق مع لولوه | أخرى | ربع 1 | امجد | حسن | 2
9 | تفعيل مسوقين غير متفرغين (أسامة المصري،....) | مفاتيح تسويق-الإمارات | متوسطة | متوسط | التواصل للتتسيق حول بذل جهود أكبر في التسويق وتوفير أي ممكنات | التواصل | أخرى | ربع 1 | عبد الفتاح | حسن | 3
10 | تفعيل مسوقين غير متفرغين (جريس،....) | مفاتيح تسويق-السعودية | عالية | متوسط | التواصل المستمر عبر الوتس أب لتنسيق الترتيبيات التسويقية وفرص التعاقد مع جهات متنوعة | تواصل عبر الهاتف/الوتس أب للتنسيق | دعوات مطاعم | مستمر | عبد الفتاح | امجد | ممتدة
11 | تفعيل مسوقين غير متفرغين في ليبيا (هند،....) | جهات هامة مستهدفة | متوسطة | متوسط | التواصل المباشر عبر الموبايل | تواصل عبر الهاتف/الوتس أب للتنسيق | دعوات زيارات-استضافة | ربع 1 | عبد الفتاح | الاء | 2
12 | تحصيل فرص تدريب- إعادة تواصل وتذكير (غيثة الخارجية/مكتب مدير عام بلدية دبي/وداد الرحومي بلدية دبي/محمد أمين التربية) | جهات هامة مستهدفة | عالية | متوسط | زيارة ميدانية مباشرة | ترتيب مسبق مع السكرتارية لتنظيم موعد زيارة | تواصل وتس أب | ربع 2 | عبد الفتاح | امجد | 3
13 | تحصيل فرص تدريب- زيارات ميدانية (ماجدة أهلي الأراضي/حصة السويدي الأوراق المالية/وداد الرحومي بلدية دبي/RTAفاطمة المندوس) | مفاتيح تسويق -اخرى-متنوعة | عالية | بسيط | التنسيق المشتركة وتحريك الطرف الأخر | لا يوجد | تواصل وتس أب | ربع 2 | عبد الفتاح | امجد | 4
14 | وضع تصورات وخطط لتسويق برنامج إدارة الأداء +تدريب +استشارات في العراق وليبيا (د. عقيل جاسم) | مفاتيح تسويق -اخرى-متنوعة | متوسطة | بسيط | تجهيز عروض متنوعة ومجهزة | التنسيق مع د. عقيل | دعوات مطاعم | ربع 1 | عبد الفتاح | امجد | 3
15 | طرح ملتقى أو منتدى مشترك على مستوى إقليمي (برعاية جمعية الصحة العامة/جمعية الإدارة العامة) | جهات هامة مستهدفة | عالية | متوسط | التنسيق مع الدكتور سيف درويش+اللقاء بالدكتور حامد | تواصل عبرالوتس اب | أخرى | ربع 1 | عبد الفتاح | امجد | 3
16 | إطلاق نظام إدارة الاداء | إطلاق خدمات | عالية | عالي | ترتيب حملة تسويقية وخطة ترويجية وبيعية متكاملة | إختبار النظام + تصميم بروشور تعريفي+شركة تسويق | أخرى | ربع 1 | امجد | هواش | 15
17 | إطلاق Courstep | إطلاق خدمات | متوسطة | عالي | ترتيب حملة تسويقية وخطة ترويجية وبيعية متكاملة | إختبار النظام + تصميم بروشور تعريفي+شركة تسويق+راما جبز | تواصل وتس أب | ربع 1 | امجد | هواش | 10
18 | تشغيل كامل لمكتب السعودية (تعيين موظفين وممكنات وزيارات تسويقية) | إطلاق خدمات | عالية | عالي | البدء المباشر بتفعيل عمل المكتب | تعيين موظفين+تفعيل العلاقات | دعوات مطاعم | ربع 1 | امجد | الاء | 5
19 | تفعيل التدريب الإلكتروني Knowelge Horizon | إطلاق خدمات | متوسطة | عالي | التواصل مع معن وايمن للربط على النظام الإلكتروني للتدريب | التنسيق مع حمزة للربط | تواصل وتس أب | ربع 1 | هبة | حسن | 5
20 | زيادة عدد الشهادات الدولية المعتمدة | إطلاق خدمات | عالية | عالي | البحث المستمر وتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة وتمثيل | تحديد الجهات والمتطلبات والوفاء بالمعايير | أخرى | ربع 1 | امجد | الاء | ممتدة
21 | توسيع وتفعيل تنفيذ البرامج العامة المدرجة بالخطة التدريبية | إطلاق خدمات | متوسطة | عالي | إيجاد وتطبيق آلية متكاملة ومدروسة لطرح وتنفيذ البرامج العامة | التنسيق مع عدد من المدربين للتعاون والتشارك في تنفيذ البرامج العامة | تواصل وتس أب | ربع 1 | امجد | حسن | 2
22 | إطلاق خدمة التعهييد وباقات التطوير (باقات وإشتراكات متنوعة لخدمات التدريب والاستشارات) | إطلاق خدمات | متوسطة | متوسط | تطوير حزمة من الخدمات الخاصة بالتعهييد والباقات | تنفيذ لقاء داخلي لإبتكار حزمة الخدمات | أخرى | ربع 1 | عبد الفتاح | امجد | 2
23 | تحديث الداتا (تطوير قاعدة البيانات وخدمة العملاء CRM وإشراء داتا وإضافة داتا غرفة الشارقة+داتا الجهات الحكومية بالسعودية) | تطوير ممكنات وأولويات | عالية | عالي | تطوير الداتا والنظام الإلكتروني لخدمة العملاء ومتابعتهم | التنسيق مع رنا+التنسيق مع زكية+البحث عن جهات تبيع الداتا | هدايا | ربع 1 | امجد | حسن | 10
24 | تفعيل استخدام منصة دوم | إطلاق خدمات | متوسطة | متوسط | جمع المعلومات المطلوبة وإعداد الترتيبات لضمان استدامة وتفعيل المنصة | التنسيق مع متعب+حملة تسويقة لمنصة دوم+اخراج فلم خاص بالمنصة+متابعة الدخول للمنصة والتسجيل+طرح برامج خاصة بالمنصة | هدايا | ربع 1 | امجد | حسن | 6
25 | طرح خدمات القبول الجامعي في ماليزيا | إطلاق خدمات | متوسطة | بسيط | التنسيق مع الدكتور في مكتب القبول بماليزيا | طرح الخدمة في كورستب والموقع الإلكتروني+تدريب موظف لإدارة الخدمة | تواصل وتس أب | ربع 2 | امجد | الاء | 5
26 | طرح برنامج إدارة الأداء من خلال النظام الالكتروني (برامج مجانية) | إطلاق خدمات | متوسطة | متوسط | ترتيب حملة تسويقية وخطة ترويجية وبيعية متكاملة | البحث عن إمكانية منح شهادة دولية | أخرى | ربع 1 | عبد الفتاح | امجد | 3
27 | تغيير الهوية المؤسسية وتطوير كافة منشورات ونماذج عروض العمل بالشركة | تطوير ممكنات وأولويات | عالية | متوسط | التنسيق مع موظفة تصميم الجرافيك لإنتاج كافة النشرات المطلوبة | لا يوجد | أخرى | ربع 1 | امجد | حسن | 20
28 | تطوير نظام الكتروني لتوثيق وتصنيف واستخدام مخرجات الدراسات الاستشارية السابقة | تطوير ممكنات وأولويات | متوسطة | بسيط | البدء بتطوير نظام يخدم الهدف | البحث عن أنظمة جاهزة للاستخدام+تكليف مبرمجين للتطوير | أخرى | ربع 3 | امجد | هواش | 30
29 | تطوير قاعدة الخبراء والمدربين المعتمدين (استشارات + تدريب) | تطوير ممكنات وأولويات | عالية | متوسط | حصر الخبراء من اصحاب الكفاءة والتفرغ والإلتزام التواصل مع المدربين والخبراء وفق إحتياجات الشركة | تحديد كافة الخبراء في هاتف عبد الفتاح ومختلف القنوات | تواصل وتس أب | ربع 2 | عبد الفتاح | امجد | ممتدة
30 | تأهيل وإعداد استشاريين دائمين من الشباب | تطوير ممكنات وأولويات | متوسطة | متوسط | استقطاب عدد من الاستشاريين الشباب من اصحاب المواهب لتعينهم وتأهيلهم | البحث والإعلان | تواصل وتس أب | ربع 2 | امجد | الاء | ممتدة
31 | تطوير التسويق الإلكتروني للشركة وخدماتها | تطوير ممكنات وأولويات | عالية | متوسط | تعيين أو التعاقد من متخصص في التسويق الإلكتروني | البحث والإعلان | تواصل وتس أب | ربع 1 | امجد | حسن | 3
32 | اعتماد عدد من البرامج بشهادة دولية من CPD | تطوير ممكنات وأولويات | عالية | عالي | إعتماد الموضوعات المتفردة + البدء بإعداد المتطلبات المحددة من CPD | التجهيز المبدئي من الاء + دفع الرسوم | تواصل وتس أب | ربع 1 | امجد | الاء | 20
33 | إنتاج وإخراج فيديوهات تثقيفية وترويجية قصيرة (عبد الفتاح + امجد) | مفاتيح تسويق -اخرى-متنوعة | متوسطة | بسيط | طرح فيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي | إجراء دراسة وبحث متعمق لتحديد الهوية المميزة لمسار ومجالات الفيديوهات التي سيتم إنتاجها | أخرى | ربع 2 | عبد الفتاح | امجد | ممتدة
34 | إنتاج وإخراج فيديوهات تسويقية ببرامج التدريبية العامة ( تطرح في السوشل ميديا ممولة بنظام تسجيل البيانات) | مفاتيح تسويق -اخرى-متنوعة | عالية | متوسط | طرح إعلانات ممولة بنظام التسجيل المباشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي | تصوير فيديوهات من قبل موظفي الشركة بشكل مقارب لما يسوق في العقارات | أخرى | ربع 1 | امجد | حسن | ممتدة
35 | جذب أكبر عدد من الجهات لتنفيذ برامج تدريب عامة وفردية ( منصة إلكترونية لتجميع المشاركات الفردية بالبرامج) | مفاتيح تسويق -اخرى-متنوعة | عالية | متوسط | تطوير منصة خاصة بمشاركة البرامج التدريبية بين الجهات الحكومية سواء بالدولة أو خارجها لتجميع المشاركين الفرديين من كل جهة بشكل تلقائي | تطوير وتجريب المنصة | أخرى | ربع 2 | امجد | هواش | 7
36 | إطلاق نظام إختبارات مراكز التقييم (بديل توماس) | إطلاق خدمات | متوسطة | بسيط | ترتيب حملة تسويقية وخطة ترويجية وبيعية متكاملة | إختبار النظام + تصميم بروشور تعريفي+ربطة مع Courstep التنسيق مع العقيد ياسر في دائرة الجوازات | أخرى | ربع 2 | امجد | هواش | 5
37 | نظام محاسبة واحتساب VAT | تطوير ممكنات وأولويات | بسيطة | بسيط | شراء أو تطوير نظام للمحاسبة واحتساب الضرائب | البحث والاستفسار عن برامج بسيطة ومجانية | أخرى | ربع 2 | حسن | هواش | 5
38 | برنامج المكافآت (نقاط) من حضور برامج تدريبية (مكافأت مستقبلية + نقاط مكافأت سابقة من خلال سجل البرامج المنفذة ترسل للجهات للاستفادة) | مفاتيح تسويق -اخرى-متنوعة | بسيطة | بسيط | تطوير نظام مكافآت تشجيعية للجهات الحكومية | حصر كافة البرامج المنفذة خلال السنوات الماضية ومنح نقاط للجهات الحكومية على شكل برامج تدريبية أو خدمات استشارية | أخرى | ربع 1 | عبد الفتاح | حسن | 4
39 | نظام الكتروني تدقيق الموارد البشرية | إطلاق خدمات | عالية | بسيط | بناء وتصميم نظام لتدقيق ممارسات الموارد البشرية | الاستعانة بليث الرواضية | أخرى | ربع 3 | عبدالفتاح | امجد | 40
41 | برنامج استقطاب التدريب لطلاب وخريجي الجامعات | إطلاق خدمات | بسيطة | بسيط | تصميم برنامج لاستقطاب وتأهيل المواهب من طلاب الجامعات | التواصل وزيارات الجامعات | هدايا | ربع 2 | امجد | الاء | 10
41 | طرح خدمات تقدم لهيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة -الأرن | مفاتيح تسويق -اخرى-متنوعة | متوسطة | متوسط | بحث فرص تقديم خدمات استشارية ونقل تجارب مع هيئة الخدمة المدنية | التنسيق مع ياسر النسور | هدايا | ربع 2 | عبد الفتاح | امجد | 4
|  |  | أولية ثانية |  |  | أولوية ملحة